## Sheet1
附件3：
晋城市21处中国传统村落保护项目进展情况通报表
名称 |  |  | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 开竣工时间 | 项目进展情况 | 系统录入情况 | 总投资（万元） | 目前完成投资（万元） | 整改要求
1 | 泽州县 | 西黄石村 | 环境保护项目 | 生活垃圾污水处理项目 | 污水管网铺设及污水处理站建设 | 2015年10月-2016年8月 | 在建，管网基本铺设完成，污水处理站已安装设备 | 已录 | 300.65 | 295 | 加快项目进度，确保11月底前完工。
一事一议项目
2 |  | 天井关村 | 环境保护项目 | 生活污水处理系统工程 | 土建、设备制作、安装调试修建污水处理站，每天处理生活污水100立方米。 | 一标段开工时间2015年7月20日竣工时间2015年10月10日 | 已完工准备验收 | 已录 | 311.4 | 483 | 做好项目竣工验收
|  |  | 一事一议项目 | 旧村道路改造及配套设施工程 | 道路改造、雨水工程、燃气工程、给水工程、电缆工程等。 | 二标段开工时间2015年6月15日竣工时间2015年9月25日
3 |  | 段河村 | 环境保护项目 | 污水处理项目 | 管道铺设、污水处理设施建设 | 2016.4.5-2016.12.31. | 主管网正在铺设 | 已录 | 150 | 85 | 1、一事一议项目尽快开工；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 河道景观、环村公路修建及硬化项目 | 河道景观、种植树木和环村公路修建 | 2016.4.5-2016.12.31. | 完成招标，准备开工 | 已录 | 151.137
4 |  | 西街村 | 环境保护项目 | 生活垃圾污水处理项目 | 生活污水管网处理，水冲厕所、环境治理等。 |  | 正在进行道路开挖 | 已录 | 200 | 70 | 及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 道路改造项目 | 村内道路改造 |  |  | 已录 | 119.4
5 |  | 东街村 | 环境保护项目 | 污水处理、管网配套 |  |  | 正在进行道路开挖 | 已录 | 214.43 | 60 | 及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 路面修复硬化 |  |  |  | 已录 | 89.06
6 |  | 拦车村 | 环境保护项目 | 自来水改造及监控安装项目 | 自来水改造、生活污水管网收集、监控安装等 | 2016年6月1日-2016年12月31日 | 污水主管网已铺设完成，支管网正在铺设，自来水水塔基本建成 | 已录 | 396.95 | 110 | 及时上传项目施工现场照片。
一事一议项目
7 |  | 冶底村 | 环境保护项目 | 生活垃圾污水处理项目 | 污水管网铺设、污水处理设施建设 | 2016年1月-2016年10月 | 准备招标 | 已录入 | 160 | 35 | 1、项目尽快开工；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 村庄规划 | 村内道路及防洪设施 | 2015年1月-2016年4月 |  |  | 160
8 |  | 东沟村 | 环境保护项目 | 污水改造 | 污水设施建设，管网敷设 | 2016年5月-2016年12月 | 准备招标 | 已录 | 180 | 85 | 1、环保项目尽快开工；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 煤层气安装 | 管道安装 | 2016年5月-2016年12月 | 主管网正在铺设 |  | 170
9 |  | 周村村 | 环境保护项目 | 污水处理项目 | 污水管网铺设、污水处理设施建设 | 2016年5月-2016年10月 | 准备招标 | 已录 | 310 | 20 | 1、项目尽快开工；2、及时上传项目内容和施工现场照片。
一事一议项目
10 | 高平市 | 良户村 | 环境保护项目 | 污水处理站 及管网工程 | 处理站：建筑面积124 平米；管网长1200米 | 2015.6.15至 2016.315 | 完成 | 录入 | 156 | 156 | 1、做好项目竣工验收；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 5个公共卫生 间及周边环境 整治 | 5个公共卫生 间及周边环境 整治 | 2015.8.31－ 2016.1.27 | 完成 | 录入 | 157 | 157
11 |  | 大周村 | 环境保护项目 | 污水处理站 及管网工程 | 处理站：建筑面积518 平米；管网长1100米；检查井22个 | 2015.7.18至 2015.12.23 | 完成并验收 | 录入 | 172 | 172 | 1、做好项目竣工验收；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 供水管网改造 | 3条主管道及3条连 通道共3000米 | 2015年8月开工 | 完成 | 录入 | 165 | 165
12 |  | 苏庄村 | 环境保护项目 | 及管网工程 | 正街、南大街接丹河 湿地污水管道安装 | 2015.8－ 2015.11 | 完成 | 录入 | 165 | 165 | 1、做好项目竣工验收；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 明清一条街 修复 | 街面砂岩石铺设、给 排水管道铺设 | 2015.9－ 2015.11 | 完成 | 录入 | 165 | 165
13 | 阳城县 | 屯城村 | 环境保护项目 | 环境综合整治一期工程 | 街巷硬化和环境绿化；水源地改造和供排水管网改造 | 2016.7.20-2017.8.20 | 开工建设 | 已录 | 557 | 30 | 及时上传项目内容和施工现场照片。
一事一议项目
14 |  | 孤堆底村 | 环境保护项目 |  | 村里污水管道铺设，自来水网改造 | 2016.3.25-2016.12.30 | 开工建设 | 已录入 | 200 | 5 | 及时上传项目内容和施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 |  | 环村道路，河道治理，公厕建设 | 2016.3.25-2016.12.30 | 进入施工阶段 | 已录入 | 150 | 115
15 |  | 南安阳村 | 环境保护项目 | 污水管网改造 | 污水管网改造 | 2016年3月-7月 | 完工 | 已录入 | 360 | 360 | 1、确保项目质量；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 街面铺设 | 村内北大街铺设 | 2016年3月-7月 | 完工 | 已录入 | 260 | 260
16 |  | 皇城村 | 环境保护项目 | 生活垃圾污水处理项目 | 生活污水管网，垃圾箱、垃圾车配备等 | 2016.6.1-8.31 | 进入施工阶段 | 录入 | 165 | 100 | 1、及时上传施工现场照片；2、做好项目竣工验收。
|  |  | 一事一议项目 | 消防管网改造 | 铺设消防管网3900米 | 2015.10-2016.5 | 已完工申请验收 | 录入 | 400 | 400
17 |  | 郭峪村 | 环境保护项目 | 环境治理项目 | 水网改造，以及3个300平米水池修建，两个水冲式公厕修建及周边环境治理 | 2015年4月—— 2015年8月 | 开工建设 | 录入 | 170 | 50 | 1、及时上传项目施工现场照片；2、确保11月底前完工。
|  |  | 一事一议项目 | 道路和河道改造项目 | 村内道路的 铺设，樊溪河河道拓宽及治理。 |  | 开工建设 | 录入 | 165
18 |  | 上庄村 | 环境保护项目 | 供排水设施改造 | 村内部分路段污水管网铺装、村民饮用水设施和消防水池改造 | 2015年10月-2016年9月 | 进入施工阶段 | 录入 | 156 | 30 | 1、及时上传项目施工现场照片；2、确保11月底前完工。
|  |  | 一事一议项目 | 道路改造项目 | 村内部分路段道路改造、三线入地、供暖管网铺装。 | 2015年10月-2016年9月 | 进入施工阶段 | 录入 | 177 | 35
19 | 沁水县 | 湘峪村 | 环境保护项目 | 垃圾转运站 | 垃圾转运站 | 2015年7月开工 2015年9月完工 | 已竣工验收，目前 正在投入使用中 | 已录入 | 187.36 | 187.36 | 1、做好台账整理；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 景区道路两旁及停车场绿化工程 |  | 2015年7月开工 2015年9月完工 | 已完成 | 已录入 | 163.391 | 163.391
20 |  | 窦庄村 | 环境保护项目 | 环境保护专项整治工程 | 铺设污水收集主管网1350米，支管网900米，建设检查井45座，污水收集后送嘉峰镇污水处理厂处理。 | 2015年6月25日开工建设，2015年8月24日竣工。 | 已完成 | 已录入 | 174.87 | 174.87 | 1、做好台账整理；2、及时上传项目施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 环境保护专项整治工程 | 排水污水管道2001米，街巷恢复3566平方米，村内人畜用水工程管网2000米，公用厕所4座 | 2015年9月23日开工建设。 | 已完成 | 已录入 | 156.48 | 156.48
21 |  | 郭北村 | 环境保护项目 | 污水处理 | 18公顷 |  | 探测设计 | 正在录入 | 180 |  | 1、项目尽快开工；2、及时上传项目内容和施工现场照片。
|  |  | 一事一议项目 | 护村河坝 | 150平方米 |  | 探测设计 | 正在录入 | 305
| 晋城市合计 | [7 empty] | 7820.128 | 4290.101